## Sheet1
红色代表 未完成 | 绿色已完成 | 蓝色正在处理
兴义项目开发进度计划表
阶段 | 主要工作 | 计划起始时间 | 计划结束时间 | 耗时 | 备注
系统需求 | 调研用户需求 | 需要明确 |  |  | （根据需求涉及相关数据表）
概要设计 | 建立系统总体结构，规划功能模块 | 2017-06-21 | 2017/6/22 | 1
| 定义各功能模块接口 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 1
| 数据库设计,建立数据库 | 2017-06-25 | 2017-06-27 | 2
详细设计 | 设计及确定各模块规划 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2
| 确定各模块详细接口 | 2017-07-01 | 2017-07-06 | 5
| 确定管理后台UI框架和基本搭建，app基本原型搭建 | 2017/7/7 | 2017-07-08 | 1
基本版APP交付
实现 （总后台和商家合同功能合集） | 权限管理 （以下为总后台） | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2
| 会员管理 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 2 | 涵盖移动端和后台用户管理
| 商家管理 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 3 | 商家如何入住？移动端自主入住还是后台管理员添加
| 管理员管理 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 1
| 商品管理 | 2017/7/20 | 2017-07-21 | 1 | 主要负责商品审核
| 订单管理 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 1
| 广告管理 | 2017-07-24 | 2017/7/26 | 2
| 新闻资讯管理 | 2017/7/27 | 2017-07-28 | 1
| 系统参数配置 |  |  |  | 待定
| 统计报表 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 1
| 评论管理 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 1 | 评论审核
| 店铺设置，并计在总后台商家管理模块 （以下为商家后台） | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5
| 提现管理，并计在商家管理模块 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 0.5
| 商品管理，并计在总后台商铺管理模块 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 1 | 主要商品添加
| 订单管理，并计在总后台订单管理模块 | 2017-07-22 | 2017/7/23 | 1 | 主要负责订单核销
| 会员管理，并计在总后台会员管理 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 2
| 评论管理，并计在总后台评论管理 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 1 | 主要负责评论回复
| 收支记录，并计在统计报表 | 2017-07-28 | 2017/7/29